## Sheet1
개발일정
TASK |  |  | 걸린 기간 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1. 유스케이스 작성 |  |  | 1d | bar: 2024-10-14
2. 기능별 API설계
DB설계
|  | ERD작성 | 1d | bar: 2024-10-14
|  | 테이블 설계 | 1d | bar: 2024-10-14
|  | 데이터베이스 구현 완료 | 1d | bar: 2024-10-15
|  | 데이터 샘플 CRUD | 1d | bar: 2024-10-15
JAVA설계
|  | DAO, DTO 설계 | 2d | bar: 2024-10-16 to 2024-10-17
|  | 콘솔을 통한 기능 테스트 | 1d | bar: 2024-10-17
|  | GUI 구현 | 2d | bar: 2024-10-18 to 2024-10-19
|  | GUI 와 기능 연결 | 2d | bar: 2024-10-20 to 2024-10-21
|  | GUI를 통한 기능 테스트 | 2d | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
|  | 소스 최적화 | 1d | bar: 2024-10-23
3. 통합 테스트 |  |  | 1d | bar: 2024-10-24
4. PPT작성 |  |  | 1d | bar: 2024-10-24
발표